La Promenade des Horizons
Belvédère Mer et Estran.

1. Contexte et justification
Le littoral constitue un espace privilégié de détente, de loisirs et d'attractivité touristique. Cependant, certaines portions du front de mer demeurent difficilement accessibles aux piétons ou ne disposent pas d'aménagements adaptés permettant de profiter pleinement du paysage marin.
Sur les communes de Hauteville-sur-Mer et Montmartin-sur-Mer le présent projet vise à aménager une promenade en bord de mer sur les digues existantes afin d'offrir aux habitants et aux visiteurs un espace sécurisé, accessible et agréable favorisant les déplacements doux, la valorisation du patrimoine maritime et le développement économique et social local.
Ce projet s’inscrit alors qu’un système d’endiguement est en cours d’autorisation sur le périmètre concerné.
2. Objectifs du projet
Objectif général
Créer une promenade littorale sécurisée et attractive permettant la circulation des piétons tout en valorisant le front de mer. 
Objectifs spécifiques
· Améliorer l'accessibilité du littoral pour tous les usagers.
· Sécuriser les déplacements le long des digues.
· Favoriser les activités de loisirs, de promenade et de découverte.
· Renforcer l'attractivité touristique des communes.
· Mettre en valeur le paysage maritime et le patrimoine local.
· Contribuer au développement économique des commerces et services situés à proximité.
3. Description des travaux
Le projet consiste à créer ou/et aménager une promenade sur les digues longeant le bord de mer sur une longueur estimée à 1 600 mètres.
Les travaux comprendront notamment :
· La réhabilitation et le renforcement des sections de digues nécessitant des interventions.
· L'aménagement d'un revêtement adapté à la circulation piétonne.
· La mise en place d'un éclairage public à faible consommation énergétique.
· L'aménagement d'espaces de repos avec bancs et zones d'observation.
· La création d'espaces paysagers intégrés à l'environnement côtier.
· L'installation de panneaux d'information et de signalisation.
· L'aménagement d'accès pour les personnes à mobilité réduite.
4. Bénéficiaires
Le projet bénéficiera à :
· La population locale.
· Les touristes et visiteurs.
· Les sportifs (marcheurs, joggeurs).
· Les personnes âgées et les familles.
· Les commerçants et acteurs économiques du secteur.
5. Impacts attendus
Impacts sociaux
· Amélioration du cadre de vie.
· Développement des activités de plein air.
· Renforcement de la cohésion sociale grâce à un espace public partagé.
Impacts économiques
· Augmentation de la fréquentation touristique.
· Dynamisation des commerces de proximité.
· Création d'emplois temporaires durant les travaux.
Impacts environnementaux
· Valorisation du littoral.
· Sensibilisation du public à la protection du milieu marin.
· Intégration paysagère respectueuse de l'environnement.
6. Calendrier prévisionnel
	Etapes
	

	1. Diagnostic et études préalables
	2 ième semestre 2026

	2. Définition du programme
	2027

	3. Études de faisabilité et budget
	2027

	4. Concertation et communication
	2027

	5. Conception du projet
	2028

	6. Autorisations administratives
	2029

	7. Consultation des entreprises
	2029

	8. Réalisation des travaux
	2030

	9. Réception et mise en service
	2030

	
	


En annexe détail des différentes phases.
Durée totale estimée : 3 à 4 ans.
 8. Conclusion
La réalisation d'une promenade en bord de mer sur les digues constitue un projet structurant pour le développement du territoire. En améliorant l'accessibilité du littoral, en renforçant la sécurité des usagers et en valorisant les paysages maritimes, ce projet contribuera durablement à l'amélioration du cadre de vie des habitants et à l'attractivité touristique de la région.
Pour une promenade littorale de taille moyenne (500 m à 2 km), il faut souvent compter 2 à 4 ans d'études et procédures, puis 6 à 18 mois de travaux, selon les contraintes environnementales et réglementaires.


Détails des différentes étapes :

1. Diagnostic et études préalables
· Analyse du site (topographie, géologie, état de la digue, accès existants). 
· Étude des usages actuels (promeneurs, cyclistes, pêcheurs, activités nautiques). 
· Analyse environnementale (faune, flore, habitats sensibles, qualité paysagère). 
· Étude des risques naturels : 
· érosion côtière ; 
· submersion marine ; 
· montée du niveau de la mer ; 
· tempêtes et houle. 
· Recensement des contraintes réglementaires et foncières. 
2. Définition du programme
· Identification des objectifs du projet : 
· promenade piétonne ; 
· piste cyclable ; 
· accessibilité PMR ; 
· valorisation touristique ; 
· protection du littoral. 
· Définition des équipements : 
· belvédères ; 
· bancs ; 
· éclairage ; 
· signalétique ; 
· espaces paysagers. 
3. Études de faisabilité
· Élaboration de plusieurs scénarios d'aménagement. 
· Estimation des coûts d'investissement et d'entretien. 
· Analyse des avantages et inconvénients de chaque variante. 
· Choix du scénario retenu. 
4. Concertation et communication
· Réunions avec les élus et partenaires institutionnels. 
· Consultation des riverains, associations et usagers. 
· Ateliers participatifs et présentation des esquisses. 
· Intégration des remarques dans le projet. 
5. Conception du projet
Avant-projet (AVP)
· Plan masse. 
· Profils en travers. 
· Choix des matériaux. 
· Intégration paysagère. 
Projet (PRO)
· Plans détaillés. 
· Dimensionnement des ouvrages. 
· Estimation financière définitive. 
· Dossier de consultation des entreprises. 
6. Autorisations administratives
Selon le contexte :
· Autorisation environnementale. 
· Étude d'impact environnemental. 
· Évaluation Natura 2000. 
· Autorisation au titre de la loi sur l'eau. 
· Autorisations du domaine public maritime. 
· Permis d'aménager ou déclaration préalable si nécessaire. 
7. Consultation des entreprises
· Lancement des appels d'offres. 
· Analyse des candidatures et des offres. 
· Attribution des marchés de travaux. 
8. Réalisation des travaux
· Installation du chantier. 
· Travaux de renforcement ou réhabilitation de la digue. 
· Réalisation des revêtements. 
· Aménagements paysagers. 
· Pose du mobilier urbain et de la signalétique. 
· Contrôle qualité et suivi environnemental. 
9. Réception et mise en service
· Vérification de la conformité des travaux. 
· Levée des réserves éventuelles. 
· Ouverture au public. 
10. Gestion et entretien
· Inspection régulière de la digue. 
· Entretien des revêtements et équipements. 
· Gestion des espaces verts. 
· Suivi de l'évolution du trait de côte et des impacts climatiques. 
Schéma simplifié du calendrier
1. Diagnostic → 2. Programme → 3. Faisabilité → 4. Concertation → 5. Conception → 6. Autorisations → 7. Consultation → 8. Travaux → 9. Réception → 10. Exploitation 
.
